宝力根花苏木2022年度计划实施项目

| 项目 名称 | 实施 地点 | 实施 期限 | 计划建设任务和补助标准 | 实施单位及责责人 | 资金来源及规模 | 绩效目标和受益对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新艾里嘎查肉牛养殖 | 新艾里嘎查 | 2022年3月至2022年12月 | 牛舍2000㎡，配套青贮窖1050m³、饲料库461㎡、堆粪房259㎡、管理房40㎡、机械设备（铲车、粉碎机）、小区围栏、水电等设施 | 宝力根花苏木人民政府 那钦 | 衔接资金 200万 | 项目建成后，规模养殖肉牛提供场地条件，带动脱贫户均收入2000元以上 |
| 温都那布其台嘎查肉牛养殖 | 温都那布其台嘎查 | 2022年3月至2022年12月 | 牛舍2000㎡，配套青贮窖1050m³、饲料库461㎡、堆粪房259㎡、管理房40㎡、机械设备（铲车、粉碎机）、小区围栏、水电等设施 | 宝力根花苏木人民政府 那钦 | 衔接资金 200万 | 项目建成后，规模养殖肉牛提供场地条件，带动脱贫户均收入2000元以上 |
| 永发嘎查肉牛养殖 | 永发嘎查 | 2022年3月至2022年12月 | 牛舍2000㎡，配套青贮窖1050m³、饲料库461㎡、堆粪房259㎡、管理房40㎡、机械设备（铲车、粉碎机）、小区围栏、水电等设施 | 宝力根花苏木人民政府 那钦 | 衔接资金 200万 | 项目建成后，规模养殖肉牛提供场地条件，带动脱贫户均收入2000元以上 |
| 宝力根花嘎查有机肥生产项目 | 宝力根花嘎查 | 2022年4月至2022年10月 | 有机肥生产车间1处 | 宝力根花苏木人民政府 那钦 | 衔接资金 540万 | 项目建成后，提升附近村屯的禽畜粪便及农田秸秆的再利用，改善垃圾处理难问题 |
| 示范村肉牛养殖项目 | 扎格斯台嘎查 | 2022年3月至2022年12月 | 扎格斯台嘎查建设肉牛养殖棚圈3000㎡，配套建设饲料库461㎡，青贮窖2100m³，看护房40㎡、水电、机械设备、购买牛300头等，投入670万元。发展养牛项目，壮大嘎查集体经济 | 宝力根花苏木人民政府 那钦 | 京蒙资金 670万 | 项目建成后，规模养殖肉牛提供场地条件，带动脱贫户均收入2000元以上 |
| 扎格斯台嘎查街巷硬化项目 | 扎格斯台嘎查 | 2022年4月至2022年8月 | 后扎格斯台屯街巷硬化2条1.2公里；硬化4100平方米105万元。 | 宝力根花苏木人民政府 那钦 | 衔接资金 105万 | 项目建成后，改善扎格斯台嘎查人民的出行条件。 |
| 胡日宝力高嘎查街巷硬化项目 | 胡尔勒宝力高嘎查 | 2022年4月至2022年9月 | 西胡屯和牧业队街巷硬化4.2km | 宝力根花苏木人民政府 那钦 | 衔接资金 252万 | 项目建成后，改善胡尔勒宝力高嘎查人民的出行条件。 |
| 扎格斯台嘎查排水沟项目 | 扎格斯台嘎查 | 2022年4月至2022年9月 | 排水沟2627米 | 宝力根花苏木人民政府 那钦 | 衔接资金 135万 | 项目建成后，改善扎格斯台嘎查排水系统。 |
| 扎格斯台嘎查铺装项目 | 扎格斯台嘎查 | 2022年4月至2022年9月 | 铺装24363平 | 宝力根花苏木人民政府 那钦 | 衔接资金 375万 | 项目建成后，改善扎格斯台嘎查村容村貌及居住环境，人民的出行条件。 |
| 示范村乡村建设项目 | 扎格斯台嘎查 | 2022年4月至2022年10月 | 路灯100盏。 | 宝力根花苏木人民政府 那钦 | 京蒙资金 45万 | 项目建成后，改善扎格斯台嘎查村容村貌及夜晚出行照明条件。 |
| 小型公益 | 扎格斯台嘎查 | 2022年6月至2022年8月 | 维修院墙、道路破损处，投入20万元 | 宝力根花苏木人民政府 那钦 | 京蒙资金 20万 | 项目建成后，改善扎格斯台嘎查村容村貌 |
| 庭院经济 | 宝力根花嘎查 | 2022年2月至2022年12月 | 中药材50.4亩、蔬菜22亩、黏玉米7.3亩、笨鸡2000只 | 宝力根花苏木人民政府 那钦 | 衔接资金 7.7685万 | 利用庭院创收，户均增收2000元 |
| 庭院经济 | 德力斯台嘎查 | 2022年2月至2022年12月 | 养殖笨鸡475只、大鹅300只 | 宝力根花苏木人民政府 那钦 | 衔接资金 0.76905万 | 利用庭院创收，户均增收2000元 |
| 庭院经济 | 金山嘎查 | 2022年2月至2022年12月 | 水稻15亩、药材8亩、蔬菜大棚200平方米庭院蔬菜9.5亩 | 宝力根花苏木人民政府 那钦 | 衔接资金2.648万 | 利用庭院创收，户均增收2000元 |
| 庭院经济 | 那金嘎查 | 2022年2月至2022年12月 | 土豆56亩 | 宝力根花苏木人民政府 那钦 | 衔接资金 2.611万 | 利用庭院创收，户均增收2000元 |
| 庭院经济 | 三河嘎查 | 2022年2月至2022年12月 | 黏玉米5亩、大葱0.7亩 | 宝力根花苏木人民政府 那钦 | 衔接资金 0.279万 | 利用庭院创收，户均增收2000元 |
| 庭院经济 | 温都那布其台嘎查 | 2022年2月至2022年12月 | 黏玉米166.5亩、养殖笨鸡400只 | 宝力根花苏木人民政府 那钦 | 衔接资金 4.61325万 | 利用庭院创收，户均增收2000元 |
| 庭院经济 | 永发嘎查 | 2022年2月至2022年12月 | 蔬菜15亩、笨鸡160只 | 宝力根花苏木人民政府 那钦 | 衔接资金0.696万 | 利用庭院创收，户均增收2000元 |
| 庭院经济 | 扎格斯台嘎查 | 2022年2月至2022年12月 | 黏玉米314亩 | 宝力根花苏木人民政府 那钦 | 衔接资金7.8445万 | 利用庭院创收，户均增收2000元 |
| 宝力根花嘎查高效农业示范园区项目 | 宝力根花嘎查 | 2022年9月至2022年12月 | 新建内保温连栋温室2栋，每栋长112米、宽60米，单个大棚面积10亩，共20亩。道路、办公室、停车场、围网、灌溉中心等占5亩。 | 宝力根花苏木人民政府 那钦 | 衔接资金400万 | 示范带动农民发展现代农业，壮大集体经济。 |
| 宝力根花嘎查人居环境整治项目 | 宝力根花嘎查 | 2022年6月至12月 | 压缩式垃圾中转站1处，购买移动垃圾储运设施1台，投入50.35万元 | 宝力根花苏木人民政府 那钦 | 京蒙资金53.35万 | 改善环境卫生增添设备设施，有力改善村容村貌，提升人居环境质量 |
| 人居环境整治项目 | 苏木所辖10个嘎查1个社区 | 2022年4月-8月 | 购置垃圾箱2000个 | 宝力根花苏木人民政府 那钦 | 衔接资金49万 | 建立“户分类、村收集、乡转运”的收运体系，在方便环保的同时，有力地改善村容村貌，提升人居环境质量，使全苏木受益 |