## Sheet1
扎赉特旗2024年盟级重大项目清单
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 所属行业 | 建设规模及内容 | 建设性质 | 类别 | 建设起止年限 | 总投资 | 年度计划 | 2024年度计划投资已落实资金来源 | [6 empty] | 2024年度计划投资未落实资金来源 | [6 empty] | 预计开复工时间 | 一季度完成投资 | 前期手续办结时限 | 是否入统计库 | 年度目标 | 进展情况 | 备注
[10 empty] | 合计 | 预算内资金 | 新增万亿国债 | 专项债券 | 一般债券 | 专项资金 | 其他资金 | 合计 | 预算内资金 | 新增万亿国债 | 专项债券 | 一般债券 | 专项资金 | 其他资金
重大项目合计34个，年度计划完成投资55亿元，同比增长80% | [7 empty] | 339.2954 | 55 | 33.74 | 0.3 | 20.3 | 0.3 | 0 | 1.43 | 11.41 | 25.44 | 1.13 | 0 | 0.3 | 0.08 | 0.8 | 23.13 |  | 7.65
（一） | 续建项目（19个） | [6 empty] | 52.4366 | 12.26 | 3.8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.74 | 2.46 | 12.56 | 0.68 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 11.58 |  | 2.55
| 农牧（1个） | [6 empty] | 1.87 | 0.5 | 0.14 |  |  |  |  | 0.14 |  | 0.36 | [5 empty] | 0.36 |  | 0.05
1 | 大樱桃农光互补现代农业产业园项目 | 华昇农牧业投资有限公司 | 农牧 | 占地623亩，建设农光互补现代化温室大棚109个，购置温度湿度自动化检测、水肥一体化等设备109台套，利用完善现有的办公、生活、道路、供电供水、硬化美化亮化等附属设施。 | 续建 | 政府 | 2023-2024 | 1.87 | 0.5 | 0.14 |  |  |  |  | 0.14 |  | 0.36 | [5 empty] | 0.36 | 2024.03 | 0.05 | 已办结 | 是 | 9月全部完工。 | 分拣车间、包装车间已完工，5条道路基础完成。水肥一体化设备外网完成35个，正在调试内机。苗木移栽完成35栋栽植3813棵。
| 水利（2个） | [6 empty] | 1.94 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | 二龙涛河治理工程 | 旗水利局 | 水利 | 二龙涛河建设堤防工程25公里、治理险工险段24.5公里55段。 | 续建 | 政府 | 2023-2024 | 1.11 | 0.18 | 0 | [6 empty] | 0.18 | 0.18 | [5 empty] | 2024.02 |  | 已办结 | 是 | 年底全部完工 | 已完成一期建设任务。二期资金申请文件已上报。
3 | 罕达罕河治理工程 | 旗水利局 | 水利 | 罕达罕河新林镇段堤防护岸加固。 | 续建 | 政府 | 2023-2024 | 0.83 | 0.5 | 0 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 2024.02 |  | 已办结 | 是 | 年底全部完工 | 已完成一期建设任务。二期资金申请文件已上报。
| 产业发展（2个） | [6 empty] | 20.53 | 6.02 | 2.2 | [5 empty] | 2.2 | 8 | [5 empty] | 8 |  | 2.2
4 | 水稻全产业链农业科技产业园项目 | 内蒙古春华秋实粮油有限公司、华实稻壳肥料有限公司、华实新材料有限公司 | 产业发展 | 由稻壳高效资源化利用、稻壳有机肥生产、水稻全产业链农业科技产业园三个子项目组成，总占地507.6亩。年产稻壳基二氧化硅1.5万吨，土壤改良剂15万吨，年产有机肥10万吨，水稻调酸剂10万吨，年产大米50万吨及年30万吨粮食仓储。 | 续建 | 企业 | 2023-2025 | 19.23 | 5.82 | 2 | [5 empty] | 2 | 8 | [5 empty] | 8 | 2024.03 | 2 | 已办结 | 是 | 稻壳有机肥生产、50万吨稻谷、30万吨仓储子项目年末投产，5000吨二氧化硅一期工程年末投产。 | 企业自筹资金。项目已备案完成，已开工建设。
5 | 纳米碳酸钙深加工项目 | 内蒙古玉烨新材料有限公司 | 产业发展 | 建设用地5万平方米，标准化厂房3.5万平方米，新建办公室、宿舍2200平方米，破碎机组3套，170立磨2台，1300超细磨2台，活化生产线1条，真石漆微粒生产线1套，年生产规模100万吨纳米碳酸钙。 | 续建 | 企业 | 2023-2024 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | 0.2 | 0 | [6 empty] | 2024.03 | 0.2 | 已办结 | 是 | 6月末完工 | 企业自筹资金。已开工建设，厂房主体框架已完工，正在进行设备安装，待设备安装完毕进行封顶。已完成投资1亿元。
| 能源（1个） | [6 empty] | 3.79 | 1 | 0.2 | [5 empty] | 0.2 | 0.8 | [5 empty] | 0.8 |  | 0.3
6 | 博能1×30MW生物质热电联产项目 | 内蒙古博能生物质热电有限公司 | 能源 | 建设1×150t/h高温高压循环流化床锅炉+1×30MW抽凝式汽轮发电机组并配套厂区，项目建成后，年消耗秸秆28万吨，可解决音德尔镇西城区340万平方米供热面积。 | 续建 | 企业 | 2023-2025 | 3.79 | 1 | 0.2 | [5 empty] | 0.2 | 0.8 | [5 empty] | 0.8 | 2024.03 | 0.3 | 已办结 | 是 | 完成主厂房基础建设、附属配套用房完成80%，完成设备订购。 | 企业自筹资金。现已开工，附属配套用房基础已完工，正在进行主体建设。
| 交通（2个） | [6 empty] | 8.1966 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 |  | 0
7 | 齐齐哈尔至阿尔山旅游公路景星至阿扎界段改扩建工程 | 旗交通运输局 | 交通 | 全长103.9公里，二级公路，沥青路面。 | 续建 | 政府 | 2022-2026 | 6.84 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0 | [6 empty] | 2024.05 |  | 2025.12 | 是 | 完成部分路基桥涵 | 上级补助3.12亿元，地方配套3.725亿元，已完成招投标，土地组卷手续未批复，项目不能全面复工建设。
8 | 腰五九至宝力根花公路（巴彦高勒-宝力高段) | 旗交通运输局 | 交通 | 全长58公里，三级公路，沥青路面。 | 续建 | 政府 | 2022-2026 | 1.3566 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 |  | 0 | [6 empty] | 2024.05 |  | 已办结 | 是 | 6月末完工 | 上级补助0.812亿元，地方配套0.5446亿元，项目主体工程已完工。
| 旅游（1个） | [6 empty] | 0.51 | 0.2 | 0 | [6 empty] | 0.2 | [5 empty] | 0.2
9 | 巴彦塔拉·秘境河谷生态文化旅游区（二期）建设项目 | 巴彦乌兰苏木人民政府 | 旅游 | 完成巴彦塔拉宿集度假区（二期）4座庭院式住宿体、1座集中式住宿楼内部装修，达到运营状态。 | 续建 | 企业 | 2024 | 0.51 | 0.2 | 0 | [6 empty] | 0.2 | [5 empty] | 0.2 | 2024.04 |  | 已办结 | 是 | 建设完成 | 已完成2023年度建设任务。
| 基础设施（1个） | [6 empty] | 0.72 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 0
10 | 音德尔路东、乌兰街北(蒙佳依克汗庭)棚户区改造配套基础设施建设项目 | 住房和城乡建设局 | 基础设施 | 建设整个小区的供热工程、给水工程、排污工程、供电工程、亮化工程、道路工程、绿化工程 、及停车位等。 | 续建 | 政府 | 2021-2024 | 0.72 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 2024.05 |  | 已办结 | 是 | 完成一期全部内容 | 下达中央预算内资金4573万元，其余企业自筹。一期前期手续已办理完毕，二期因拆迁未完成，未开始办理相关手续
| 社会事业（3个） | [6 empty] | 1.88 | 0.78 | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.48 |  |  | 0.3 |  |  | 0.18
11 | 旗中心老年养护院建设项目 | 旗民政局 | 社会事业 | 占地面积36495㎡，建筑面积15598.86㎡，建设床位350张，集生活照料、膳食服务、清洁服务、运动健身、休闲娱乐、康复治疗等功能于一体的符合五级医养结合综合型养老机构。 | 续建 | 政府 | 2022-2024 | 0.78 | 0.18 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.18 | [5 empty] | 0.18 | 2024.04 |  | 已办结 | 是 | 预计2024年8月份室外景观及附属工程全部完工，9月份整体竣工验收，10月份启动并投入使用。 | 资金来源：专项债券6000万，地方配套1800万。6栋主体楼建设已全部完工，室内电梯、消防管道、门窗等部分安装完毕，锅炉房、水房等附属工程地基搭建完毕。
12 | 旗人民医院病房楼建设项目 | 旗人民医院 | 社会事业 | 总建筑面积为 12000.00 ㎡，主要为病房楼及附属配套设施建设，10个科室，279床。 | 续建 | 政府 | 2023-2024 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2024.04 |  | 已办结 | 是 | 完成主体建设及管道铺设 | 已到位专项债4800万元。基础已开槽，需降水。
13 | 旗人民医院"平疫结合"可转换病区建设项目 | 旗人民医院 | 社会事业 | 总建筑面积为 10000.00 ㎡，主要建设内容为门诊区、急诊区、医技科室、住院部及后勤保障，同时配套建设水电暖等基础配套设施。 | 续建 | 政府 | 2023-2024 | 0.5 | 0.3 | 0 | [6 empty] | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  |  | 2024.04 |  | 已办结 | 是 | 完成主体建设及地砖管道铺设、内墙抹灰 | 暂定水田指标，正在申请债券资金。项目已开工，基础已完成。
| 房地产（6个） | [6 empty] | 13 | 2.18 | 0.06 | [5 empty] | 0.06 | 2.04 | [5 empty] | 2.04
14 | 达人居-百合园 | 达人房地产开发有限责任公司 | 房地产 | 项目总占地21172.24平方米，总建筑面积31565.81平方米 | 续建 | 企业 | 2022-2024 | 1.3 | 0.3 | 0 | [6 empty] | 0.3 | [5 empty] | 0.3 | 2024.05 |  | 已办结 | 是 | 12月底全部完工 | 主体已完工
15 | 音德尔镇天瑞家园项目 | 兴安盟盛辰房地产开发开发有限责任公司 | 房地产 | 项目总占地7452.66平方米，总建筑面积17665.83平方米 | 续建 | 企业 | 2022-2024 | 2.48 | 0.5 | 0 | [6 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 2024.05 |  | 已办结 | 是 | 12月底全部完工 | 主体已完工
16 | 水御兰庭小区 | 辉煌房地产开发有限公司 | 房地产 | 项目总占地23616.04平方米，总建筑面积51955.28平方米 | 续建 | 企业 | 2023-2024 | 1.5 | 0.5 | 0 | [6 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 2024.05 |  | 已办结 | 是 | 12月底全部完工 | 主体已完工
17 | 融汇时代城（一期） | 内蒙古融汇发展置业有限公司 | 房地产 | 项目总占地17590平方米，总建筑面积52611.37平方米 | 续建 | 企业 | 2023-2024 | 1.4 | 0.5 | 0 | [6 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 2024.05 |  | 已办结 | 是 | 12月底全部完工 | 主体已完工
18 | 扎赉特旗吉地豪庭B区二期 | 兴安盟吉地房地产开发有限公司 | 房地产 | 建筑面积约49500平方米 | 续建 | 企业 | 2023-2024 | 1.99 | 0.08 | 0 | [13 empty] | 2024.05 |  | 已办结 | 是 | 12月底全部完工 | 主体已完工
19 | 音德尔路、乌兰街北（蒙佳依克汗庭）棚户区改造建设项目 | 乌兰浩特市蒙佳房地产开发有限公司 | 房地产 | 占地面积69678.67平方米，总建筑面积162313.84平方米。 | 续建 | 企业 | 2021-2024 | 4.33 | 0.3 | 0.06 | [5 empty] | 0.06 | 0.24 | [5 empty] | 0.24 | 2024.04 |  | 已办结 | 是 | 完成一期工程建设，二期工程主体。 | 企业自筹资金。一期前期手续已办理完毕，二期因拆迁未完成，未开始办理相关手续。
（二） | 新建项目（15个） | [6 empty] | 286.8588 | 42.74 | 29.94 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0.69 | 8.95 | 12.88 | 0.45 | 0 | 0 | 0.08 | 0.8 | 11.55 |  | 5.1
| 农牧（5个） | [6 empty] | 122.6388 | 26.45 | 25.8 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | 0.65 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 4.5
20 | 整区域推进高标准农田建设试点项目 | 旗农科局 | 农牧 | 总面积423万亩，其中新建305.36万亩，改造提升117.64万亩。建设内容主要土地平整、土壤改良、灌溉排水与节水设施、田间机耕路、农田防护与生态环境保持、农田输配电。 | 新建 | 政府 | 2024-2025 | 92.5 | 19.3 | 19.3 |  | 19.3 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2024.03 | 4 | 已办结 | 是 | 2024年计划实施高标准农田项目80.64万亩。 | 已下达国债资金19.3亿元。79.62万亩设计已经招标完毕。音德尔镇、好力保、宝力根花3个项目区域正在采取EPC模式推进前期工作，力争3月底前开工建设。
21 | 2024年草原畜牧业转型升级试点项目 | 旗农科局 | 农牧 | 优质青贮玉米种植基地建设60万亩，种植优质牧草种植基地建设3万亩；建设4个统养共富肉牛育种小区，10处肉牛标准化育肥场；新建牧草贮运配送中心1处以及牧场中央厨房1个 | 新建 | 政府 | 2024 | 2.13 | 0.45 | 0 | [6 empty] | 0.45 | 0.45 | [5 empty] | 2024.04 |  | 2024.02 | 否 | 12月底全部完工 | 已完成实施方案编制和中央预算内申报工作。目前可研报告已编制完成，提级论证批复后，办理可研、初步设计审批。
22 | 好力保镇全域土地综合整治项目 | 华天资产管理有限责任公司 | 农牧 | 好力保镇16个村土地整治复垦建设高标准农田及安置区项目。 | 新建 | 企业 | 2024-2025 | 24 | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | 0 | [6 empty] | 2024.03 | 0.2 | 复垦项目已办结，建新项目正在推进 | 是 | 完成永兴村、五家子村、水田村、先锋村建新工程及复垦工程。 | 正在推进四处回迁安置区林地、草地征占手续及先锋村、水田村回迁安置区征拆工作。正在落实农发行、蒙商银行贷款，同步推进安置区选址确定工作。
23 | 20万只肉羊生态养殖产业园项目 | 旗农牧和科技局 | 农牧 | 项目规划占地约300亩，建设肉羊育肥场圈舍62560平方米及配套用房，基础设施改造，购置设备等。 | 新建 | 政府 | 2024 | 2.0088 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0 | [6 empty] | 2024.03 | 0.3 | 2024.03 | 否 | 完成土建工程。 | 整合京蒙帮扶资金、地方专项债等。正在办理土地征占用手续，能评、安评、环评、稳评、水土保持、水资源论证正在办理中。
24 | 草业繁种、种植及牧草加工项目 | 中海基业（内蒙古）草业有限公司 | 农牧 | 羊草繁种3万亩、牧草种植7万亩，建设牧草加工厂，办公研发楼面积2000㎡、厂房10000㎡、库房20000㎡。 | 新建 | 企业 | 2024-2026 | 2 | 0.2 | 0 | [6 empty] | 0.2 | [5 empty] | 0.2 | 2024.06 |  | 已办结 | 否 | 完成羊草繁种3万亩、牧草种植7万亩。 | 目前已落实种植地块，近期签订正式协议，4月底种植部分开工建设。
| 水利（1个） | [6 empty] | 1.19 | 1.19 | 1.19 |  | 1 |  |  | 0.19 |  | 0 | [7 empty] | 0.3
25 | 侵蚀沟综合治理工程（2024-2025年） | 旗水利局 | 水利 | 治理侵蚀沟265条，沟道总长度406900米，治理水土流失面积71.55平方千米 | 新建 | 政府 | 2024 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |  | 1 |  |  | 0.19 |  | 0 | [6 empty] | 2024.03 | 0.3 | 已办结 | 否 | 年末完工 | 已下达新增国债资金9500万元，正在审查项目实施方案，计划2月底完成实施方案批复，3月份招标，3月底开工建设。
| 能源（2个） | [6 empty] | 138.45 | 9.5 | 2.35 | [5 empty] | 2.35 | 7.15 | [5 empty] | 7.15 |  | 0.3
26 | 中广核新能源二期30MW分散式风电项目 | 中广核（兴安盟）新能源有限公司 | 能源 | 新建30MW风电及66千伏升压站1座 ,场内35千伏集电线路及检修道路等。 | 新建 | 企业 | 2024 | 1.8 | 1.5 | 0.75 | [5 empty] | 0.75 | 0.75 | [5 empty] | 0.75 | 2024.03 | 0.3 | 2024.01 | 否 | 计划6月30日并网发电 | 于2023年9月15日核准批复，已取得土地预审批复和社稳批复，并启动征地工作，剩余未办理手续4个，计划2024年3月底前完成农用地转建设用地、用地规划、工程规划、施工许可等前期手续，4月份达到开工条件，6月30日建成并网运营。
27 | 金风科技200万风电制绿氢示范项目 | 天润新能源有限公司 | 能源 | 建设并网型市场化风电项目200万千瓦，年发电量63.16亿千瓦时，年上网电量不超过20%，为盟开发区50万吨绿色甲醇项目提供电源支撑。 | 新建 | 企业 | 2024-2027 | 136.65 | 8 | 1.6 | [5 empty] | 1.6 | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | 2024.06 |  | 2024.06 | 否 | 实现一期50万千瓦浇筑基础20台，完成10台风机吊装。 | 金风科技已于2024年1月22日举行董事会，目前，风电制氢项目已于2023年11月23日取得自治区指标批复，甲醇厂部分已完成立项备案、社稳评价、水保备案，目前正在进行环评、安评、能评、职评报告编制，预计2024年3月底前完成手续办理，4月份开工建设。
| 产业发展（4个） | [6 empty] | 21.75 | 4.3 | 0.6 | [5 empty] | 0.6 | 3.9 |  |  |  |  | 0.8 | 3.1
28 | 金风科技绿氢制50万吨绿色甲醇项目 | 金风绿能化工（兴安盟）有限公司 | 产业发展 | 占地1500亩，主要建设生物质发电装置，绿色甲醇合成装置等主要生产线及配套公辅工程，建成后年产50万吨绿色甲醇。 | 新建 | 企业 | 2024-2024 | 12 | 2 | 0.4 | [5 empty] | 0.4 | 1.6 | [5 empty] | 1.6 | 2024.04 |  | 2024.01 | 否 | 场区工程主体基本完工。 | 已完成立项备案、社稳评价、水保备案，目前正在进行环评、安评、能评、职评报告的编制，正在全力推进其他前期手续，计划6月底前开工建设。
29 | 年产200万m³软体集雨水窖及灌溉管材项目 | 国机亿龙（佛山）节能灌溉科技有限公司 | 产业发展 | 项目占地70亩，计划年产200万m³软体集雨水窖及系列灌溉管材 | 新建 | 企业 | 2024-2025 | 2 | 0.5 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 2024.06 |  | 2024.06 | 否 | 完成设备购置及主体工程基础。 | 投资2亿元，目前已完成选址和公司注册，剩余未办理手续5个，正在办理草地征占手续，计划4月底前完成草地征占、农用地转建设用地、用地规划、工程规划、施工许可等前期手续，同步开工建设。
30 | 扎赉特旗新农贸市场 | 内蒙古宏垚房地产开发有限公司 | 产业发展 | 建设二层新农贸市场，建筑面积20000㎡，占地面积16264.58㎡，配套附属设施。 | 新建 | 企业 | 2024-2025 | 1.05 | 0.8 | [14 empty] | 2024.04 |  | 已办结 |  | 完成主体及配套。 | 前期手续已办结。
31 | 100万亩玉米大豆综合开发项目 | 安徽龙成农林发展集团 | 产业发展 | 占地面积268亩，包括订单100万亩玉米大豆带状复合种植，年产7000吨玉米胚芽油、5万吨玉米粉、30万吨冷藏鲜食玉米、1万吨玉米汁、10万吨饲料、1万吨大豆油、3万吨无脂豆奶、4万吨发酵豆粕调味菜和1万吨大米仓储库等10个子项目。 | 新建 | 企业 | 2024-2026 | 6.7 | 1 | 0.2 | [5 empty] | 0.2 | 0.8 | [5 empty] | 0.8 | 2024.06 |  | 2024.06 | 否 | 完成主体框架。 | 已签约，完成立项，正在进行规划设计。征地手续已基本完成，征地补偿款未落实。
| 旅游（2个） | [6 empty] | 1.83 | 1.1 | 0 | [6 empty] | 1.1 | [5 empty] | 1.1
32 | 大兴安岭·秘境山乡文化旅游区建设项目 | 巴彦乌兰苏木人民政府、神山国家森林公园管护中心 | 旅游 | 巴音道布村建设特色餐饮区、住宿区、乡村大集、村屯基础设施提升改造等；博格达乌拉部分建设游步栈道、基础设施建设等。 | 新建 | 企业 | 2024-2025 | 1.33 | 0.8 | 0 | [6 empty] | 0.8 | [5 empty] | 0.8 | 2024.04 |  | 2024.04 | 否 | 完成村屯基础设施提升改造，建设特色餐饮区、住宿区，达到运营状态。 | 目前巴彦道布村正在进行详规微调；神山山上部分已完成项目立项、可研批复。
33 | 扎赉特旗图牧吉生态研学旅游项目 | 图牧吉镇人民政府、图牧吉保护区管理局 | 旅游 | 修缮改造现有宣教中心，建设码头、生态停车场的配套设施，开展草原生态研学活动。 | 新建 | 企业 | 2024 | 0.5 | 0.3 | 0 | [6 empty] | 0.3 | [5 empty] | 0.3 | 2024.04 |  | 2024.04 | 否 | 完成大鸨自然博物馆、大鸨救助站改造提升，完成观鸟主题步道、百灵湖水上游船、水上木栈道建设。 | 正在完善规划
| 房地产（1个） | [6 empty] | 1 | 0.2
34 | 扎赉特旗诚信家居 | 扎赉特旗联城房地产开发有限公司 | 房地产 | 占地面积：5468.02平方米，建筑面积12476平方米。 | 新建 | 企业 | 2024-2025 | 1 | 0.2 | [14 empty] | 2024.04 |  | 已办结 |  | 完成主体框架。 | 前期手续已办结。