## 基础表1更新于5月15日
2024年兴安盟计划实施政府投资5000万元、企业投资亿元以上重大项目明细表
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 建设规模及主要建设内容 | 所属行业 | 投资类型 | 建设起止 年限 | 总投资 | 年度计划 投资 | 最新进展情况 | 1-8月完成投资 | 项目责任部门 | 项目联系人及联系电话
| 合计34个 | [5 empty] | 357 | 55 |  | 25.1004 |  | 0
| 续建项目（19个） | [5 empty] | 55.77 | 12.26 |  |  |  | 0
1 | 扎赉特旗博能1×30MW生物质热电联产项目 | 内蒙古博能生物质热电有限公司 | 建设1×150t/h高温高压循环流化床锅炉+1×30MW抽凝式汽轮发电机组并配套厂区，项目建成后，年消耗秸秆28万吨，可解决音德尔镇西城区340万平方米供热面积。 | 能源 | 企业投资 | 2023-2024 | 3.79 | 1 | 办公楼四层已封顶；烟囱于2024年4月15日开工，已施工至80米（完工）；冷却塔于2024年5月20日开工并施工至人字柱。引风除尘综合楼已于2024年6月10日开工（基础已回填完成），主厂房于2024年6月20日开工，目前正在施工汽轮机和锅炉基础。 | 0.9025 | 扎赉特旗发改委 | 高海滨15248232323
2 | 齐齐哈尔至阿尔山旅游公路景星至阿扎界段改扩建工程 | 扎赉特旗交通运输局 | 建设里程103.9公里，全线采用二级公路技术标准，设计行车速度60公里/小时，路基宽10.0米，路面宽8.5米，沥青混凝土路面。 | 交通 | 政府投资 | 2020-2025 | 6.84 | 0.5 | 正在办理农转建设用地手续，同时复工建设了3座桥梁,3座桥梁下部结构均已完成，其中阿尔本大桥已完成桥面板安装，旦巴屯中桥正在进行桥面板安装，呼和吉乐图中桥正在进行梁板预制，梁板共28片，已打18片。 | 0.4802 | 扎赉特旗交通局 | 徐爱华15804836632
3 | 扎赉特旗腰五九至宝力根花公路（巴彦高勒-宝力高段) | 扎赉特旗旗交通运输局 | 全长58公里，三级公路标准，沥青路面。 | 交通 | 政府投资 | 2022-2026 | 1.36 | 0.1 | 项目主体工程已完工。 | 0.0721 | 扎赉特旗交通局 | 金更18704881288
4 | 扎赉特旗大樱桃农光互补现代农业产业园项目 | 扎赉特旗华昇农牧业投资有限公司青岛美树家农业科技有限公司 | 占地面积623亩，建设农光互补现代化温室大棚109个，购置温度湿度自动化检测、水肥一体化等设备109台套，利用完善现有的办公、生活、道路、供电供水、硬化美化亮化等附属设施；栽植大樱桃苗木17万棵。 | 农牧 | 政府投资 | 2023-2024 | 1.87 | 0.5 | 完成109栋大棚基础、97栋大棚骨架安装、5条道路基础、65栋大棚棉被安装，并投入使用，分拣车间、包装车间等工程已完工。移栽樱桃苗木5500棵，完成大棚49栋，水肥一体化设备外网35栋。 | 0.3621 | 扎赉特旗农牧局 | 韩毕力格13451396558
5 | 扎赉特旗二龙涛河治理工程（二期） | 扎赉特旗水利局 | 二龙涛河建设堤防工程25公里、治理险工险段24.5公里，共计55段。 | 水利 | 政府投资 | 2023-2024 | 1.11 | 0.18 | 已完成全部工程量的85%，资金拨付11%。 | 0.0164 | 扎赉特旗水利局 | 纪雪晴15849812324
6 | 扎赉特旗罕达罕河治理工程（二期） | 扎赉特旗水利局 | 加培堤防18.89公里，迎水面新建护坡工程14.99公里，新建砂砾石路面工程18.89公里，拆除重建穿堤建筑物2座，护岸工程19处11.29公里。 | 水利 | 政府投资 | 2023-2024 | 0.83 | 0.5 | 现主体工程已完工，资金拨付9%。 | 0.0047 | 扎赉特旗水利局 | 纪雪晴15849812324
7 | 扎赉特旗水稻全产业链农业科技产业园项目 | 内蒙古春华秋实粮油有限公司 内蒙古华实新材料有限公司内蒙古华实稻壳肥料有限公司 | 由稻壳高效资源化利用、稻壳有机肥生产、水稻全产业链农业科技产业园三个子项目组成，总占地507.6亩。年产稻壳基二氧化硅1.5万吨，土壤改良剂15万吨，年产有机肥10万吨，水稻调酸剂10万吨，年产大米50万吨及年30万吨粮食仓储。 | 产业发展 | 企业投资 | 2023-2026 | 19.23 | 6.02 | 项目已分三个公司完成注册、备案。稻壳资源化利用项目于2023年9月开工建设，目前已完成投资2亿元。项目正在引进第三方融资建设，融资一旦成功将于今年陆续开、复工全部项目。 | 1.2538 | 扎赉特旗农牧局 | 郭鹏远18848090882
8 | 扎赉特旗纳米碳酸钙深加工项目 | 内蒙古玉烨新材料有限公司 | 建设用地5万平方米，标准化厂房3.5万平方米，新建办公室、宿舍2200平方米，破碎机组3套，170立磨2台，1300超细磨2台，活化生产线1条，真石漆微粒生产线1套，年生产规模100万吨纳米碳酸钙。 | 产业发展 | 企业投资 | 2023-2025 | 1.3 | 0.2 | 2台170立磨、2台1300超细磨主机已安装完毕，环保收尘塔壳体已制作完成容积200吨料仓13坐吊装就位，10吨行吊已完成安装调试，破碎机组基础已浇筑完成，钢结构厂房开始封内、外墙板。 | 0.3006 | 扎赉特旗工信局 | 潘高峰15248586377
9 | 扎赉特旗音德尔路东、乌兰街北(蒙佳依克汗庭)棚户区改造配套基础设施建设项目 | 扎赉特旗住房和城乡建设局 | 铺设供热管网5004米、供水管网1050米、排污管网1690米、雨水管网3920米、消防给水外网1300米、铺设电缆5000米；建设消防登高场地4150平方米，道路及硬化面积29000平方米，绿化面积2.74万平方米，亮化等其他配套工程。 | 城镇（含园区）基础设施 | 政府投资 | 2021-2024 | 0.72 | 0.3 | 完成配套公共服务用房主体结构施工500平方米，电缆（4400米）、道路及硬化工程（地基部分）、变压器（5台）、消防给水外网（1950米）、发电机组（1台）、排污管道（780m）、供热管道（1200m）。 | 0.0116 | 扎赉特旗住建局 | 呼和15048215687
10 | 扎赉特旗人民医院“平疫结合”可转换病区建设项目 | 扎赉特旗人民医院 | 总建筑面积1万平方米，主要建设内容为门诊区、急诊区、医技科室、住院部及后勤保障、9个科室，186床。 | 社会事业 | 政府投资 | 2023-2025 | 0.5 | 0.3 | 基础施工完成，主体二层砼浇筑完成、主体三层绑筋、脚手架施工。 | 0.02 | 扎赉特旗卫生局 | 李蛟15048237855
11 | 扎赉特旗人民医院病房楼建设项目 | 扎赉特旗人民医院 | 总建筑面积1.2万平方米，主要为病房楼及附属配套设施建设10个科室，279床。 | 社会事业 | 政府投资 | 2023-2025 | 0.6 | 0.1 | 降水工程正在进行，一层主体绑筋支模。 | 0 | 扎赉特旗卫生局 | 李蛟15048237855
12 | 扎赉特旗中心老年养护院建设项目 | 扎赉特旗民政局 | 占地面积3.65万平方米，建筑面积1.6万平方米，建设床位350张，集生活照料、膳食服务、清洁服务、运动健身、休闲娱乐、康复治疗等功能于一体的符合五级医养结合综合型养老机构。 | 社会事业 | 政府投资 | 2022-2024 | 0.78 | 0.18 | 主体工程：主楼室内挂网，正在铺设地面砖； 附属工程：连廊主体马上封顶、围墙完成、锅炉房水房正在抹灰。 | 0 | 扎赉特旗民政局 | 张洪宇13804796151
13 | 扎赉特旗巴彦塔拉·秘境河谷生态文化旅游区（二期）建设项目 | 巴彦兰乌苏木巴彦塔拉嘎查村民委员会 | 完成巴彦塔拉宿集度假区（二期）4座庭院式住宿体、1座集中式住宿楼内部装修。 | 旅游 | 政府投资 | 2023-2024 | 0.51 | 0.2 | 主体工程9月末完工，提升改造计划9月末开工。 | 0.021 | 扎赉特旗文化旅游体育局 | 德青18248207000
14 | 扎赉特旗音德尔镇天瑞家园项目 | 兴安盟盛辰房地产开发开发有限责任公司 | 项目总占地面积7452平方米，总建筑面积1.77万平方米。 | 房地产开发 | 企业投资 | 2022-2024 | 3.5 | 0.5 | 主体已封顶。 |  | 扎赉特旗住建局 | 呼和15048215687
15 | 扎赉特旗水御兰庭小区项目 | 辉煌房地产开发有限公司 | 项目总占地面积2.36万平方米，总建筑面积5.2万平方米。 | 房地产开发 | 企业投资 | 2023-2024 | 2 | 0.5 | 主体已封顶。 |  | 扎赉特旗住建局 | 呼和15048215687
16 | 扎赉特旗融汇时代城（一期）项目 | 内蒙古融汇发展置业有限公司 | 项目总占地面积1.76万平方米，总建筑面积5.26万平方米。 | 房地产开发 | 企业投资 | 2023-2024 | 2 | 0.5 | 主体已封顶。 | 0.3756 | 扎赉特旗住建局 | 呼和15048215687
17 | 扎赉特旗音德尔路、乌兰街北（蒙佳依克汗庭）棚户区改造建设项目 | 乌兰浩特市蒙佳房地产开发有限公司 | 占地面积6.97万平方米，总建筑面积16.23万平方米。 | 房地产开发 | 企业投资 | 2021-2024 | 4.33 | 0.3 | 一期6栋楼其中1号楼主体结构施工至14层，2~6号楼主体结构完成，安装工程完成70%。 | 0.04 | 扎赉特旗住建局 | 呼和15048215687
18 | 扎赉特旗吉地豪庭B区二期 | 兴安盟吉地房地产开发有限公司 | 建筑面积4.95万平方米。 | 房地产开发 | 企业投资 | 2023-2024 | 2.5 | 0.08 | 主体已封顶。 | 0.095 | 扎赉特旗住建局 | 呼和15048215687
19 | 扎赉特旗达人居-百合园项目 | 达人房地产开发有限责任公司 | 总占地面积2.12万平方米，总建筑面积3.16万平方米。 | 房地产开发 | 企业投资 | 2022-2024 | 2 | 0.3 | 主体已封顶，正在组织整体验收 | 0.3137 | 扎赉特旗住建局 | 呼和15048215687
| 新建项目（15个） | [5 empty] | 301.23 | 45.93 |  |  |  | 0
20 | 扎赉特旗金风200万千瓦风电制绿氢示范项目（一期25万千瓦风电） | 扎赉特旗天润新能源有限公司 | 建设一期50万千瓦风电，所产绿电的80%以上供应制氢装置。年制氢量9.22万吨，所制绿氢供应给金风绿能化工（兴安盟）有限公司绿氢制绿色甲醇项目。其中制氢总投资投资2亿元。 | 能源 | 企业投资 | 2024-2026 | 166.65 | 10 | 1.风电端：已委托三方开展环评报告；2.林、草征占手续，正开展前期征地工作，待征地协议签订后完成林草手续组卷；3.推进建设用地批复。 |  | 扎赉特旗发改委 | 高海滨15248232323
21 | 中广核新能源内蒙古兴安盟50MW分散式风电项目（二期扎赉特旗30MW） | 中广核（兴安盟）新能源有限公司 | 新建30MW风电及66千伏升压站1座 ，场内35千伏集电线路及检修道路等。 | 能源 | 企业投资 | 2024-2026 | 1.8 | 1.41 | 1.风机及升压站建设点位已确定，风机设备完成招标，确定四台7.5MW机型风机； 2.永久草地批复，2024年7月9日，草地征占组件已报至自治区林草局，审核已通过，目前正在办理植被恢复费支付流程； 3.建设用地批复：组件中，已上报旗自然资源局审查后，逐级上报盟、自治区。 | 0.195 | 扎赉特旗发改委 | 高海滨15248232323
22 | 扎赉特旗好森沟至新林公路（西巴彦乌兰至新林段） | 扎赉特旗交通运输局 | 三级公路，全长60.88公里，沥青混凝土路面。新建中桥3座，大桥1座，小桥10座。 | 交通 | 政府投资 | 2024-2026 | 2.17 | 0.8 | 项目已开工建设，正在进行路基施工。 | 0.2853 | 扎赉特旗交通局 | 郭占义13848699755
23 | 扎赉特旗好力保镇全域土地综合整治项目（拆旧复垦） | 扎赉特旗华天资产管理有限责任公司 | 对好力保16个村进行拆旧复垦，包括农田水利、农田输配电、农业措施。 | 农牧 | 企业投资 | 2024-2025 | 2 | 0.35 | 五家子村、永兴村、先锋村、水田村复垦正在实施未完工。农田水利、农田输配电、农业措施设备调试中 | 0.35 | 扎赉特旗华天资产管理有限责任公司 | 崔志明13294825333
24 | 扎赉特旗2024年整区域推进高标准农田建设项目 | 扎赉特旗农牧和科技局 | 高标准农田80.64万亩，其中新建高标准农田78.88万亩、改造提升1.76万亩。 | 农牧 | 政府投资 | 2024-2027 | 92.5 | 19.39 | 目前已全部开工，主要实施灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护工程，更新机电井总数6434眼，已完成4926眼，机电井完成率76.6%；地埋输水管道13.16公里，田间道路113公里、谷坊154座。 | 13.2645 | 扎赉特旗农牧局 | 张宝岩18548206801
25 | 扎赉特旗2024年草原畜牧业转型升级试点项目 | 扎赉特旗农牧和科技局 | 优质牧草种植基地建设、优质青贮玉米种植基地建设、年出栏20万只肉羊育肥场改扩建、肉牛标准化育肥场、牧场中央厨房、统养共富肉牛育种小区、牧草贮运配送中心、多羔羊标准化生态牧场 | 农牧 | 政府投资 | 2024-2025 | 2.13 | 2.13 | 一是完成优质牧草种植基地项目3万亩。二是完成优质青贮玉米种植基地项目60万亩。三是年出栏20万只肉羊育肥场改扩建项目及牧场中央厨房项目已开工。四是肉牛标准化育肥场20个、统养共富肉牛育种小区4个、多羔羊标准化养殖场10个，目前，各乡镇苏木（中心）已完成实施主体遴选推荐，并开工建设。五是牧草贮运配送中心。 | 0 | 扎赉特旗农牧局 | 张宝岩18548206801
26 | 扎赉特旗20万只肉羊生态养殖产业园项目 | 扎赉特旗农牧和科技局 | 项目规划占地面积300亩，建设肉羊育肥场圈舍6.26万平方米及配套用房，基础设施改造、购置设备等。 | 农牧 | 政府投资 | 2024-2025 | 2.01 | 2.01 | 已完成可行性研究报告、项目建议书、实施方案、能评、安评、稳评、水土保持、水资源论证、工程图纸设计、工程预算编制及“三通一平”等工作。资金投入约2000 万元。 | 0.3022 | 扎赉特旗农牧局 | 吴立坤15174766456
27 | 扎赉特旗2024年宝力根花苏木设施农业项目 | 扎赉特旗宝力根花苏木人民政府 | 建设8栋冬暖棚、26 栋连栋棚、120平方米的产品分级处理中心、128平方米产品检测中心、900平方米的水肥一体化控制中心、机井、作业道路、水电、路灯、监控、围栏等。 | 农牧 | 政府投资 | 2024-2025 | 0.5 | 0.3 | 打井、放线已完成，土方平衡图正在进行。 |  | 扎赉特旗宝力根花苏木 | 那钦18248220009
28 | 扎赉特旗侵蚀沟综合治理工程（2024-2025年） | 扎赉特旗水利局 | 治理侵蚀沟265条，沟道总长度40.7万米，治理水土流失面积71.55平方千米。 | 水利 | 政府投资 | 2024 | 1.19 | 1.19 | 已开展治理侵蚀沟67条；治理格宾石笼护砌、插柳石笼沟底防护、柳排护岸等共计21km；过水路面50处；沟头防护49处；谷坊及消力坎约392座等建设内容。 | 0.855 | 扎赉特旗水利局 | 赵崇信13847946900
29 | 扎赉特旗兴达热力更新供热管网及换热站提升改造工程 | 齐齐哈尔市兴达投资集团扎赉特旗兴达热力有限责任公司 | 更新供热管线12.72公里，改造换热站47座。 | 城镇（含园区）基础设施 | 企业投资 | 2024-2025 | 1 | 0.75 | 完成供热管网改造6.208公里，完成改造换热站9座。 | 0.5176 | 扎赉特旗住建局 | 呼和15048215687
30 | 扎赉特旗生物质热电厂（二期）至二热源配套工程 | 扎赉特旗住房和城乡建设局 | 新建供热管网、生活供水管道、工业给水管道各3330米，污水管网3665米及配套。 | 城镇（含园区）基础设施 | 政府投资 | 2024-2025 | 0.61 | 0.1 | 完成施工招投标手续，已开工建设。 | 0.1543 | 扎赉特旗住建局 | 呼和15048215687
31 | 扎赉特旗居民楼供热二次网及单元立杠改造工程 | 扎赉特旗公共事业发展服务中心 | 改造供热管道长136.41公里，其中改造单元立杠101.52公里，管道34.89公里，管道井850座，涉及16370户居民。 | 城镇（含园区）基础设施 | 政府投资 | 2024-2025 | 0.67 | 0.5 | 蒙医小区、富源小区、天源小区、财智二百、公元九号、阳光育苑改造已完成，目前正在施工卓成和蒙和小区，计划9月末完成卓成和蒙和小区的管网改造，共计完成二次网改造2.215公里、完成地沟和立杠改造9.413公里。 | 0.3408 | 扎赉特旗住建局 | 呼和15048215687
32 | 扎赉特旗好力保镇全域土地综合整治项目（建新安置） | 扎赉特旗自然资源局 | 对扎赉特旗好力保镇16个村进行搬迁安置。 | 城镇（含园区）基础设施 | 企业投资 | 2024-2027 | 24 | 6 | 有序推进安置区内的工作。预计12月中旬四个安置区共计36栋住宅楼基本全部完成封顶。 | 3.811 | 扎赉特旗自然资源局 | 王永强13947486111
33 | 扎赉特旗溪山美郡住宅小区项目 | 内蒙古成柏发展置业有限公司 | 项目占地面积2.14万平方米，新建面积3万平方米。 | 房地产开发 | 企业投资 | 2024-2025 | 2 | 0.5 | 已开工，主体已封顶。 | 0.3784 | 扎赉特旗住建局 | 孙立军15048242224
34 | 扎赉特旗锦绣文鼎一期建设项目 | 扎赉特旗恒大房地产开发有限责任公司 | 总用地面积1.6万平方米，总建筑面积2.4万平方米。 | 房地产开发 | 企业投资 | 2024-2025 | 2 | 0.5 | 已开工，主体已封顶。 | 0.397 | 扎赉特旗住建局 | 孙立军15048242224