## 2025年8月19日
扎赉特旗2025年重大项目进展情况表
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 所属行业 | 投资类型 | 建设地点 | 建设 性质 | 总投资 | 2025年度计划投资 | 1-7月底 反馈投资 | 1-8月预计完成投资 | 项目进展情况
| 扎赉特旗项目24个 | [5 empty] | 144.0176 | 50 | 25.55 增速27.5% | 29.49 增速39.3%
| 续建项目11个 | [5 empty] | 21.8176 | 11.2 | 9.5415 | 9.8415
1 | 内蒙古博能生物质热电有限公司扎赉特旗1×30MW生物质热电联产项目 | 该项目占地面积232亩，新建1×150t/h高温高压循环流化床生物质锅炉及凝汽式汽轮发电机组等 | 能源 | 企业投资 | 扎赉特旗 | 续建 | 3.79 | 2 | 1.8198 | 1.8198 | 已完工
2 | 扎赉特旗天然气管道及设施设备改造工程 | 改造涉及23个小区住户共8283户。建设内容为改造中压管道（DN160）2626 米，阀门井30座等 | 城镇（含园区）基础设施 | 政府投资 | 扎赉特旗 | 续建 | 0.6 | 0.4 | 0.3154 | 0.3154 | 正在建设中，预计12月底完工
3 | 阿尔山零碳小镇“异地建设”3万千瓦分布式光伏项目 | 新建光伏电站总容量30MW，新建1座66kV升压站，场内包含35千伏集电线路及检修道路等。 | 能源 | 企业投资 | 扎赉特旗 | 续建 | 1 | 1 | 1.1422 | 1.1422 | 已完工
4 | 扎赉特旗分布式光伏帮扶电站项目 | 建设分布式光伏帮扶电站10个，建设总规模56.19兆瓦。 | 能源 | 政府投资 | 扎赉特旗 | 续建 | 2.37 | 2.2 | 2.354 | 2.354 | 已完工
5 | 内蒙古国基亿龙节水灌溉科技有限公司软体水窖与数字农业新材料生产基地建设项目 | 年产复合材料软体水窖200万平方米和数字农业装备600万套。 | 产业发展 | 企业投资 | 扎赉特旗 | 续建 | 2.02 | 1.1 | 1.2665 | 1.5665 | 正在建设中，预计2026年完工
6 | 齐齐哈尔至阿尔山旅游公路景星至阿扎界段改扩建工程 | 全长103.9公里，二级公路，沥青路面。 | 交通 | 政府投资 | 扎赉特旗 | 续建 | 7.12 | 2 | 0.3125 | 0.3125 | 正在建设中，预计2026年完工
7 | 扎赉特旗音德尔镇供水设施设备更新改造项目 | 水泵及附属设备13台、变频器13台、无负压设备18套、水厂在线监测设备1套（实时监测）等 | 城镇（含园区）基础设施 | 企业投资 | 扎赉特旗 | 续建 | 1 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 已完工
8 | 扎赉特旗年出栏20万只肉羊育肥场改扩建项目 | 项目规划占地约300亩，建设肉羊育肥场圈舍62560平方米及配套用房建设及相关设备采购等。 | 农牧 | 政府投资 | 扎赉特旗 | 续建 | 2 | 0.6 | 0.5436 | 0.5436 | 正在建设中，预计10月底完工
9 | 扎赉特旗生物质热电厂（二期）至二热源配套工程 | 新建供热管网、生活供水管道、工业给水管道各3330米，污水管网3665米及配套。 | 城镇（含园区）基础设施 | 政府投资 | 扎赉特旗 | 续建 | 0.61 | 0.2 | 0.1511 | 0.1511 | 已完工
10 | 内蒙古自治区扎赉特旗国家农村产业融合发展示范园冷链物流设施建设项目 | 项目规划总用地面积约 99 亩，总建筑面积16000 ㎡。 | 城镇（含园区）基础设施 | 政府投资 | 扎赉特旗 | 续建 | 0.8076 | 0.8 | 0.7865 | 0.7865 | 已完工
11 | 扎赉特旗冷链物流园区易地搬迁后续扶持标准化车间建设项目 | 续建厂房三栋共12000平方米，同时进行相关配套设施建设。 | 城镇（含园区）基础设施 | 政府投资 | 扎赉特旗 | 续建 | 0.5 | 0.4 | 0.3999 | 0.3999 | 已完工
| 新建项目13个 | [5 empty] | 122.2 | 38.8 | 16.0069 | 19.6529
12 | 金风200万千瓦风电制绿氢示范项目 | 风电装机容量25万千瓦。 | 能源 | 企业投资 | 扎赉特旗 | 新建 | 109.27 | 28.5 | 6.134 | 8.634 | 正在建设中，预计12月底完工
13 | 金秋有机菌肥研发及产业化项目 | 该项目将建设有机菌肥厂房1583㎡，研发及办公楼2000㎡。 | 产业发展 | 企业投资 | 扎赉特旗 | 新建 | 1 | 0.47 | 0.474 | 0.474 | 已完工
14 | 扎赉特旗2024年大豆单产提升工程 | 项目实施面积10万亩，以水肥一体化工程措施为基础、支持引导现代化、信息化生产方式。 | 农牧 | 政府投资 | 扎赉特旗 | 新建 | 0.5 | 0.42 | 0.3378 | 0.3378 | 正在建设中，预计12月底完工
15 | 扎赉特旗2024年玉米单产提升工程 | 项目实施面积20万亩，以水肥一体化工程措施为基础、支持引导现代化、信息化生产方式。 | 农牧 | 政府投资 | 扎赉特旗 | 新建 | 0.63 | 0.63 | 0.6059 | 0.6059 | 正在建设中，预计12月底完工
16 | 内蒙古奇云牛牧业发展有限公司提升改造项目 | 对扎赉特旗2万头优质肥牛生态综合养殖场进行提升改造及配套设备，同事购置基础母牛。 | 农牧 | 企业投资 | 扎赉特旗 | 新建 | 1 | 0.42 | 0.4198 | 0.4198 | 已完工
17 | 绰勒水利枢纽补建鱼道和生态流量下泄设施工程 | 鱼道工程由进鱼口、下游梯身、短洞绕坝段、防洪闸、上游鱼道梯身及出鱼口组成，配置由观察室等 | 水利 | 政府投资 | 扎赉特旗 | 新建 | 1.55 | 1.33 | 1.4459 | 1.4459 | 正在建设中，预计2026年完工
18 | 纳兰雅居悦园3期房地产项目（A区） | 用地面积13097平方米；总建筑面积31352.18平方米。 | 房地产开发 | 企业投资 | 扎赉特旗 | 新建 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 已完工
19 | 扎赉特旗鸿大商住楼七期项目 | 项目用地面积33007平方米，总建筑面积49000平方米。 | 房地产开发 | 企业投资 | 扎赉特旗 | 新建 | 1 | 1 | 1.0164 | 1.1164 | 已完工
20 | 扎赉特旗学府花园三期项目 | 建筑面积22131.05平方米、框剪结构、地下一层、地上十七层。 | 房地产开发 | 企业投资 | 扎赉特旗 | 新建 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 已完工
21 | 废旧资源回收及深加工项目 | 年拆解15000辆报废机动车及废旧资源深加工，占地面积：34742.91平米，拆解车间：13800平米。 | 产业发展 | 企业投资 | 扎赉特旗 | 新建 | 1 | 0.4 | 0.3963 | 0.3963 | 已完工
22 | 年出栏10万头高端肉牛全产业链项目 | 项目规划占地约300亩，建设肉羊育肥场圈舍62560平方米及配套用房建设及相关设备采购等。 | 农牧 | 企业投资 | 扎赉特旗 | 新建 | 2 | 1.88 | 1.985 | 1.985 | 已完工
23 | 和盛良品小区二期 | 用地面积8458.4平方米、建筑面积约15000平方米。 | 房地产开发 | 企业投资 | 扎赉特旗 | 新建 | 1 | 0.5 | 0.454 | 1 | 已完工
24 | 纳兰雅居悦园三期B区 | 总建筑面积25101.45㎡。 | 房地产开发 | 企业投资 | 扎赉特旗 | 新建 | 1.05 | 1.05 | 0.8378 | 1.0378 | 已完工