## Sheet0
农村牧区特困供养项目项目监控情况表
(2025年度)
基本情况 | 项目名称 |  | 农村牧区特困供养项目 |  |  |  | 监控阶段 |  | 1-7月
| 主管部门 |  | 扎赉特旗民政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 扎赉特旗民政局
| 当年度目标 |  | 1.预计完成农村牧区特困人员2000人的供养资金发放和部分丧失自理能力110人及完全丧失自理能力130人的护理费的发放。2.预计完成2025年12月底农村牧区特困供养金和护理补助金发放。 3.预计完成农村牧区特困人员供养对象的认定，符合条件的人员及时纳入，不符合条件的退出，全面推行动态管理。
预算执行情况 | 资金性质 |  | 年初预算批复数(万元) |  | 变动后预算数（万元） |  | 预算执行数(万元) |  |  |  | 预算执行率(%) |  | 全年预计执行数(万元) |  | 是否预警
| 总计 |  | 515.62 |  | 2404.62 |  | 1434.97 |  |  |  | 59.68 |  | 2404.62 |  | 否
| 其中：财政拨款 |  | 515.62 |  | 2404.62 |  | 1434.97 |  |  |  | 59.68 |  | 2404.62
| 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  | 0 |  | 0.00
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 计量单位 | 阶段完成值 | 目标值类型 | 全年预计完成情况 | 偏差原因 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 是否预警 | 备注
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 部分丧失自理能力护理费补贴人数 | 正向 | 大于等于 | 110 | 人 | 105 | 进度 | 130 | 无 | -- | 确定能 | 是
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完全丧失自理能力护理费补贴人数 | 正向 | 大于等于 | 130 | 人 | 126 | 进度 | 160 | 无 | -- | 确定能 | 是
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 农村特困供养人数 | 正向 | 大于等于 | 2000 | 人 | 1991 | 进度 | 2000 | 无 | -- | 确定能 | 是
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 特困人员认定准确率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 100 | 标杆 | 100 | 无 | -- | 确定能 | 否
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 特困人员资金发放准确率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 100 | 标杆 | 100 | 无 | -- | 确定能 | 否
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金发放时间 | 定性 |  | 每个月10日前 |  | 每个月10日前 | 标杆 | 每个月10日前 | 无 | -- | 确定能 | 否
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 100 | 标杆 | 100 | 无 | -- | 确定能 | 否
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 农村牧区特困人员基本生活费补贴标准 | 正向 | 大于等于 | 967 | 元/月·人 | 930 | 标杆 | 930 | 无 | -- | 确定能 | 是
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 部分丧失自理能力护理费补贴标准 | 正向 | 大于等于 | 479 | 元/月·人 | 551 | 标杆 | 551 | 无 | -- | 确定能 | 否
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 完全丧失自理能力护理费补贴标准 | 正向 | 大于等于 | 1244 | 元/月·人 | 1433 | 标杆 | 1433 | 无 | -- | 确定能 | 否
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 | 反向 | 小于等于 | 2578.09 | 万元 | 1434.97 | 进度 | 2404.62 | 无 | -- | 确定能 | 否
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解受助人员经济生活压力 | 定性 |  | 有所缓解 |  | 有所缓解 | 标杆 | 有所缓解 | 无 | -- | 确定能 | 否
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续影响年限 | 定性 |  | 长期 |  | 长期 | 标杆 | 长期 | 无 | -- | 确定能 | 否
绩效指标 | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 农村牧区特困对象受益对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 95 | 标杆 | 95 | 无 | -- | 确定能 | 否
问题 | 主要问题 |  |  |  | 问题描述 |  | 问题详情或原因 |  | 改进措施
监控报告
其他需要说明的问题
(盖章)
主管部门:
年 月 日