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2026年扎赉特旗巴达尔胡镇庭院经济
项目实施方案
[bookmark: _Toc57185072]  
为贯彻落实扎赉特旗农牧和科技局、乡村振兴局印发的《扎赉特旗2026年到户产业增收项目实施方案》文件精神，鼓励和引导农牧民特别是脱贫人口和监测对象在符合用地政策的前提下，利用自有院落空间和资源资产发展高质量庭院经济，持续稳定提高农牧民生产经营性收入，结合我镇实际，特制定本方案。
一、项目背景
根据《扎赉特旗2026年到户产业增收项目实施方案》的要求，结合当地特色主导产业布局、农牧户自身发展能力及发展意愿，选好适合的产业种类，形成发展规模，努力提高产业集中度，重点扶持“小种植、小养植、小手工、小买卖、小电商、小作坊”庭院经济发展，积极支持有意愿的贫困户发展庭院经济，多渠道增加贫困户收入。
（一）项目总体目标
紧紧围绕我镇产业发展规划和发展基础，坚持以农牧民为主体，以市场化、特色化、品牌化为导向，按照项目到户、扶持到人的原则，引导支持农牧民探索发展特色种植、特色养殖、特色手工、特色休闲旅游、特色庭院生产生活服务等多种类型庭院经济。
    （二）项目实施内容
1.种植类。利用农牧户庭院种植中药材、食用菌、万寿菊、水稻、剁椒、牧草（重点发展紫花苜蓿、鲁梅克斯草等）、果树、种苗（中药材、林果等）、蔬菜大棚等。庭院水稻项目只补贴2026年新改造的项目，原有的庭院水稻不在享受政策扶持。
2.养殖类。利用农牧户庭院养殖特色产业（乌鸡、鸽子、鸵鸟等），其他常规小养殖不予补贴。  
3.手工类。利用农牧户庭院、闲置房屋，加工草编、刺绣、缝纫、剪纸、民族手工艺品等，在机械设施上给予补贴。 
4.小买卖类。围绕农旅融合支持有条件的农牧户开设农家乐、牧家乐、林家乐等。 
5.小电商类。支持有条件的农牧户开展网络销售和快递业务，帮助周边农牧户销售农特产品、购买生产生活用品，减少购销中间环节，提高农牧产品知名度和附加值，增加农牧民收入。
6.小作坊类。支持有条件的农牧户建立小作坊，进行农产品(面粉、食用油等)、食品(面食、豆腐、粉条、调味品等)、民族食品加工等。
二、本项目实施内容
（一）项目实施单位基本情况
巴达尔胡镇位于扎赉特旗中北部，东与音德尔镇、阿尔本格勒镇为邻，南与巴彦高勒镇相望，西与胡尔勒镇交界，西北与巴彦乌兰苏木接壤。"巴达尔胡"系蒙古语，意为"兴旺发达"。镇所在地巴达尔胡嘎查距离音德尔镇45公里，距离省级通道20公里。全镇总面积688平方公里，现辖14个嘎查、1个社区，共46个自然屯，总人口6109户、18683人，民族结构以蒙古族为主，约占98%，另有部分汉族、满族群众。全镇现有耕地面积24.54万亩，草牧场面积35.5万亩，林地面积36.9万亩，大小畜24万头只。有肉牛养殖、黑木耳、中草药、甜玉米种植等特色产业。
巴达尔胡镇是一个农牧业相结合的乡镇，设施农业基础薄弱，加之土地坡度大，耕地越种越薄，提高作物年产和种植业结构的调整，均难以实现，缺水和节水的矛盾越来越凸显。为了使该镇农牧民增加收入，经巴达尔胡镇镇党委、政府研究决定，根据我镇实际，因地制宜发展庭院经济，加大庭院利用率，增加农牧民收入。
（二）项目实施主要内容
1.巴达尔胡镇有劳动能力的脱贫户和监测户庭院经济发展项目户18户，覆盖5个嘎查，主要计划种植苍术20亩，涉及户数7户；甜玉米28亩，涉及6户；果树120棵，涉及1户；养殖大鹅220只，涉及2户；生猪20头，涉及1户；发展小作坊1个，涉及1户。
2.巴达尔胡镇整户无劳动能力的脱贫户、监测户庭院经济发展项目户36户，覆盖10个嘎查，主要计划种植蔬菜24.3亩，涉及户数28户；玉米15亩，涉及8户。

（三）项目实施地点
1.巴达尔胡镇有劳动能力的脱贫户和监测户庭院经济发展项目实施具体地点为巴达尔胡镇5个嘎查，其中包括：巴达尔胡镇巴达尔胡嘎查、乌都岱嘎查、乌兰格日勒、伊力特嘎查、居日很扎拉嘎嘎查等5个嘎查。
2.巴达尔胡镇整户无劳动能力的脱贫户、监测户庭院经济发展项目实施具体地点为巴达尔胡镇10个嘎查，其中包括：巴达尔胡镇查干居日河嘎查、德发嘎查、居日很扎拉嘎嘎查、塔本毛都嘎查、乌都岱嘎查、乌恩扎拉嘎嘎查、乌兰格日勒嘎查、乌兰套海嘎查、新合嘎查、伊力特嘎查等10个嘎查。
（四）项目资金规模及来源
该项目总投资6.835万元，其中：有劳动能力的脱贫户和监测户庭院经济发展项目4.315万元，整户无劳动能力的脱贫户、监测户庭院经济发展项目2.52万元，资金来源全部为统筹整合2026年涉农涉牧资金。
（五）奖补政策及标准
奖补标准分为两类，一是对整户无劳动能力的脱贫户和监测户，二是针对有劳动能力的脱贫户和监测户。
1.整户无劳动能力的脱贫户、监测户奖励标准。只要当年实施了庭院种植和养殖，不分种类和数量，经乡村两级验收属实后，每户奖励700元;整户无劳动能力的脱贫户、监测户的识别按照防返贫系统内标注的为准。
2.有劳动能力的脱贫户和监测户补贴标准。一是庭院种养类，小种植每户补助上限为2000元，2026年新改建庭院水稻补助上限2000元，往年改建今年实施种植的补助上限1000元，食用菌培育每户补助上限为5000元。小型家禽家畜养殖每户补助上限为2000元;购置兴安多羔羊的脱贫户监测户每户补助上限为5000元，每只羊补贴1200元，超出本方案补贴上限的部分按照《扎赉特旗畜牧良种补贴及牛羊调出大县结余资金整合使用的实施方案》中规定支付:购置兴安多羔羊的项目申报、验收按照《扎赉特旗畜牧良种补贴及牛羊调出大县结余资金整合使用的实施方案》中的规定执行。二是加工经营类。农产品初加工、手工作坊、农村电商销售每户补助5000-10000元。
经农牧户实际成本核算后，低于最高奖补标准的，按照实际结果奖补，高于最高奖补标准的，按最高奖补金额兑现。
（六）庭院经济项目实施申报程序
采取“村级申报、乡镇审核”的方式，由嘎查根据本地区实际情况确定产业项目、实施户数、建设规模、申请资金额度等内容，并按程序进行公示；镇对嘎查上报的庭院经济实施情况进行审核 ，审核合格后形成方案报旗乡村振兴局汇总、审核。
（七）项目时间进度安排
项目时间进度安排：2026年4月至2026年10月
1.项目规划落实阶段：2026年4月
2.项目实施阶段:2026年4月—5月
3.项目自查、验收阶段：2026年5-7月
4.项目补贴资金拨付：2026年7-10月
（八）项目负责人及电话：张曙光  15004806815
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（一）经济效益
通过庭院经济项目的实施，拓宽贫困农牧民增收渠道，利用房前屋后、前庭后院、空闲场地，宜种则种、宜养则养，促进农牧民增收，激发自我发展能力，切实提高贫困人口获得感。该项目的实施预计带动每户牧民平均增收2000元。 
（二）社会效益
通过庭院经济项目的实施，充分发挥产业指导员作用，对庭院经济种植技术进行培训指导，并利用媒体平台，及时提供相关产品市场信息，拓宽庭院经济产品销售渠道，促进农牧民增收致富。本项目预计能够带动巴达尔胡镇11个嘎查，54户产业增收，其中包括15户监测户和39户脱贫户。
四、资金管理
本项目实施严格按照《内蒙古自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（内财农规〔2021〕8号)和预算管理的有关规定执行。具体内容包括：
（一）专账核算
项目资金实行专人管理，专账核算并建立完整的档案资料。
（二）专款专用
项目资金专款专用，不得用于单位基本支出、交通工具及通讯设备、修建楼堂馆所、各种奖金津贴和福利补助、偿还债务和垫资等与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴无关的支出。
庭院经济项目经各嘎查逐户实地验收并出具验收报告，由（镇人民政府按照项目实施的品种、规模、补贴额度、管理机制等方面组织抽验后，根据抽验情况兑现补贴。
   五、项目绩效目标
（一）项目总体目标
1、项目总体目标
巴达尔胡镇有劳动能力的脱贫户和监测户庭院经济发展项目户18户，覆盖5个嘎查，主要计划种植苍术20亩，涉及户数7户；甜玉米28亩，涉及6户；果树120棵，涉及1户；养殖大鹅220只，涉及2户；生猪20头，涉及1户；发展小作坊1个，涉及1户。
巴达尔胡镇整户无劳动能力的脱贫户、监测户庭院经济发展项目户36户，覆盖10个嘎查，主要计划种植蔬菜24.3亩，涉及户数28户；玉米15亩，涉及8户。计划于2026年4月份开始种植，7月份进行初步验收。
通过实施该项目，农牧户利用自家院落占用的土地资源，发展特色产业，降低生产成本，提高资源利用效率，多渠道增加农牧户的经济收入。
2、项目年度目标
（一）数量指标：
1.计划种植苍术亩数≥20亩
2.计划栽植果树棵数≥120棵
3.计划种植甜玉米亩数≥28亩
4.计划养殖大鹅只数≥220只
5.计划养殖生猪头数≥20头
6.计划发展小作坊个数≥1个
7.计划种植蔬菜亩数≥24.3亩
8.计划种植玉米亩数≥15亩
（二）质量指标
1.种植作物成活率（%）≥80
2.栽植作物成活率（%）≥80
3.补助资金发放准确率（%）=100
4.资金使用合规率（%）=100
（三）时效指标
1.庭院经济项目完成率（%）=2026年4-7月
[bookmark: _GoBack]2.补助资金拨付时间财政拨款两个工作日内日
（四）成本指标
1.庭院经济补助总额≤6.835万元
2.种植苍术补贴金额≤1.4万元
3.栽植果树补贴金额≤0.2万元
4.种植甜玉米补贴金额≤1.135万元
5.养殖大鹅补贴金额≤0.38万元
6.养殖生猪补贴金额≤0.2万元
7.发展小作坊补贴金额≤1万元
8.种植蔬菜亩数补贴金额≤1.96万元
9.种植玉米补贴金额≤0.56万元
（五）社会效益
1.项目涉及嘎查村数量（个）≥11
2.受益监测户户数（户）≥15
3.受益脱贫户户数（户）≥39
4.拓宽农牧民增收渠道，提高自我发展能力 明显提高
（六）经济效益指标
1.户均增加收入（元/年）≥2000
（七）可持续影响指标
1.后续管护期限（年）≥1年
2.后续管理制度健全、保障措施到位  健全
（八）满意度指标
受益农户满意度（%）≥95%
    六、利益联结机制
根据农户意愿，按照“统一规划、各具特色”原则，采取先建后补方式予以补贴，针对扶持项目按照投资额度实行差异化补助政策，覆盖54户，户均增收2000元。通过项目的实施，支持有意愿的农牧户发展庭院经济，提高项目实施农牧户家庭收入，充分发挥该项目的示范和带动作用，促进巴达尔胡镇产业振兴发展。
七、项目组织保障措施
[bookmark: _Toc29600][bookmark: _Toc13109]（一）实施组织保障
巴达尔胡镇成立以主要负责人任组长，分管领导为副组长，乡村振兴办公室和财政所为成员的项目实施领导小组。负责项目实施方案编制及申报，项目资金的申请、使用和监管，参与项目实施过程的监管以及档案资料收集、信息宣传，组织项目验收，项目归档、绩效评价等工作。
组  长：伊六十一，负责项目全面管理
副组长：张曙光，负责协助组长项目实施方案编制及申报，项目资金的申请、使用和监管；
成  员：包佳辉，负责档案资料收集、信息宣传，组织项目验收，项目归档、绩效评价等工作。
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（二）实施原则
1.公开透明。项目资金的使用、规划布局和实施结果公开透明。
2.权责落实、分工协作。财政所负责项目资金使用管理，镇政府负责项目的实施、管理、监督。
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1.项目批复。统一由乡村振兴局办理批复手续。
2.项目建设。项目建设成立领导小组，开展项目建设过程的监管以及档案资料收集、信息宣传等工作。
3.实施过程管理。嘎查委员会承担到户产业项目的监管职责，定期到户检查产业项目运营情况，监管项目不流失。专业技术指导员定期到户指导、解答产业发展存在的问题，确保可持续发展。
4.监督管理。
（1）加强项目管理，实行项目公开公示制、法人负责制、项目统一验收制，确保项目顺利实施。
（2）镇纪委负责对项目资金的组织、指导和监督，并协商审计、监察部门配合，定期组织检查资金的使用情况，发现问题及时纠正。同时接受财政、审计等部门的监督和检查。
（3）对擅自挤占、截留、挪用、套取、虚报、冒领和贪污项目资金，给国家造成损失的，一律移交纪检监察机关或司法机关处理。
5.项目档案管理
苏木、嘎查两级要做好庭院经济档案管理工作，留存各户发展庭院经济影像资料，同时要做好各户发展项目的收入情况统计，并确保数据真实准确。
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项目完成后，嘎查（村）组织验收人员，对各嘎查实施的庭院经济项目进行逐户实地验收并出具验收报告，对验收结果按程序进行公示，公示期满且无异议后形成补贴花名册报苏木（镇）人民政府；苏木（镇）人民政府在嘎查验收合格的基础上，按照项目实施的品种、规模、补贴额度、管理机制等方面组织抽验，抽验比例不低于20%，根据抽验情况兑现补贴。
（五）项目后续管护
建立健全项目后续管护机制，由农户自行采购或委托采购、栽植，农户自主经营，采取先建后补的模式给予补贴，将实施的庭院经济项目形成的资产由农户自行管护。村委会要对各户项目实施情况进行监督管理。
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